## Involucrados
Nombre del Programa:
Rol | Nombre | Área | RIESGOS
Portfolio Manager |  |  | # | DESCRIPCIÓN RIESGO
Program Manager | Herson Uribe Cuevas | LID | 1 | Ya que es un requerimiento del área contable Se corre el riesgo de no contar con información necesaria en tiempo.
Product Owner | América Móvil | PUB | 2 | Al tratarse de un nuevo requerimiento se corre el riesgo de no contar con el software necesario en el área contable.
Scrum Master | Herson Uribe Cuevas | LID | 3 | Se debe tomar en cuenta contar el hardware requerido y permisos de usuarios para el desarrollo de los servicios tanto de IDE´s Servidores y Base de datos.
Scrum Team | Nombre | Área | 4 | Se corre riesgo de que el equipo de Developer no termine las asignaciones en tiempo.
| América Móvil | PUB
| Herson Uribe Cuevas | LID
Áreas de Apoyo | Nombre | Área
| América Móvil | CONT

## Feature
Visión del proyecto
Como requerimiento del área contable de la empresa, es necesario el desarrollo de un sistema de soporte para empleados.
Épica
Se desarrollaran los módulos de inicio de sesión, perfiles de usuarios, empleados y jerarquías, manejo de nomina tomando en cuenta los beneficios o descuentos al personal.
ID | Feature | Estatus
1 | Análisis de requerimiento | En Curso
2 | Análisis y desarrollo de base de datos | En Curso
3 | Desarrollo de Inicio de Sesión | En Curso
4 | Desarrollo de Menú Principal | Por Hacer
5 | Desarrollo de Mi Perfil (View) | Por Hacer
6 | Desarrollo de Empleados (View) | Por Hacer
7 | Desarrollo de Pagos (view) | Por Hacer
8 | Desarrollo de Puestos (view) | Por Hacer
9 | Desarrollo de Áreas (view) | Por Hacer
10 | Desarrollo de Descuentos (view) | Por Hacer
11 | Desarrollo de Usuarios (view) | Por Hacer
12

## Backlog
Id Feature | ID Historia Usuario | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Dependencias | Estatus
1 | Captura_Manual_Ben | Como usuario es requerido que en el proceso de Protección / Desprotección, se añada el campo para que el usuario pueda ingresar el nombre de beneficiario. En las pantallas de Captura manual, así como mostrar el nombre del beneficiario en las pantallas de detalle y resumen del lote, en el flujo de la captura manual | 1. El campo de beneficiario permitirá los siguientes caracteres especiales: “+”, “ -” ,” _”, “&”, “´ “, "Ñ"2. El campo deberá tener una longitud maxima de 40 caracteres Alfanumericos. 3. El nombre del Beneficiario, deberá ser enviado en mayusculas. 4. El campo de beneficiario, solamente se habilitará cuando el tipo de operación sea Protección, 5. Deberá ser campo obligatorio.6. El nombre de beneficiario deberá ser almacenado en las tablas de CG y TF | BG, AST, CG, BNC | Terminado
1 | Captura_Manual_Ben_Firmas | Como usuario, requiero que el nombre de Beneficiario capturado, se vea reflejado en el módulo de Firmas dentro de la opción "Ver Detalle" | 1. El nombre de Beneficiario, deberá mostrarse en Mayusculas | AST, BNC | Terminado
1 | Captura_Manual_Ben_GrabadoLog | Como usuario, necesito que la captura manual, se grabe en log | 1. Se deberá grabar el nombre del Beneficiario | AST, BNC | Terminado
1 | Desarrollo_Documentación_Del_Requerimiento | Como usuario, es requerido el desarrollo de los documentos utilizados en la metodología Scrum del requerimiento. | 1.- Que la documentación este bien redactada 2.- Que se describa claramente la visión y épica del proyecto 3.- Que la documentación contenga los acuerdos y observaciones de los equipos involucrados | SCRUM MASTER | En Curso
1 | Captura_Archivo_Ben | Yo usuario necesito que en el proceso de captura por archivo, se incluyan dentro del layout los campos necesarios para la captura del nombre del beneficiario. Lo anterior con la finalidad de leer y registrar el lote de cheques. Así como mostrar el nombre del beneficiario en las pantallas de detalle del lote y el archivo de exportación. | 1. El campo de beneficiario permitirá los siguientes caracteres especiales: “+”, “ -” ,” _”, “&”, “´ “ 2. El campo deberá tener una longitud máxima de 40 caracteres Alfanuméricos. 3. El nombre del Beneficiario, deberá ser enviado en mayúsculas. 4. El campo de beneficiario, deberá ser obligatorio para las cuentas con indicador de Beneficiario5. El nombre de beneficiario deberá ser almacenado en las tablas de CG y TF | BG, CG, BNC | Terminado
1 | Implementación_Packeteria_Desarrollo | Como Usuario es necesario asegurar, que el equipo de desarrollo tenga instalados en sus centros de trabajo el software necesario para el requerimiento | 1.- Que el equipo de desarrollo cuente con el software requerido para ambiente de desarrollo 2.- Que los permisos de usuario para ambiente de desarrollo sean debidamente asignados en tiempo y forma 3.- Que las versiones de software sean iguales o compatibles entre el equipo 4.- Que el software que cuente con licencia este debidamente requisitado 5.- Que sea autorizado por el líder de proyecto o gerente de desarrollo | SRUM TEAM | Terminado
2 | Desarrollo_Documentación_Base_De_Datos | Como usuario es necesario contar con la documentación de base de datos. | 1.- Que la documentación este correctamente redactada 2.- Que se describa correctamente y de forma clara para los equipos involucrados en el requerimiento 3.- Que el lenguaje técnico sea comprensible para las áreas de apoyo del proyecto. 4.- Que los objetos y entidades de la base de datos sean supervisadas y autorizadas por el administrador de base de datos de América móvil | SCRUM TEAM | En Curso
3 | Desarrollo_Login_Front | Como usuario es necesario desarrollar la bien interface de login de usuario | 1.- Pedir al usuario su correo electrónico 2.- Pedir al usuario su contraseña 3.- Validar que los datos de usuario estén persistentes en la base de datos 4.- Contar con un botón de recuperación de contraseña | DEVELOPER 1 | En Curso
3 | Desarrollo_Login_Back | Como usuario es necesario desarrollar la capa de servicios y DAO del modulo de login | 1.- Que la capa de servicios del login se desarrolle con Java y Spring 2.- Que La capa de persistencia sea compatible con arquitectura Oracle 3.- Que sea testeados los dentro del ambiente de desarrollo | DEVELOPER 1 | Por Hacer
| Rol | Autoriza
Nombre
| PO | América móvil
| SM | Herson Uribe Cuevas

## Sprint Backlog
SPRINT 1 |  | Fecha Inicio |  | Fecha Fin
ID Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Responsable Tarea | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26
Desarrollo_Documentación_Del_Requerimiento | Desarrollo del documento AG03 (Scrum) | 6 | En curso | Scrum Master | 1900-01-01: 21-09-2023
Desarrollo_Documentación_Del_Requerimiento | Desarrollo de los diagramas de flujo de la aplicación | 4 | En curso | Developer Team | 1900-01-01: 21-09-2023
Desarrollo_Documentación_Del_Requerimiento | Desarrollo del plan de contingencia del proyecto | 6 | Por hacer | Developer Team
Desarrollo_Documentación_Base_De_Datos | Desarrollo del diagrama de base de datos | 6 | En curso | Oracle Developer | 1900-01-01: 23-09-2023
Desarrollo_Documentación_Base_De_Datos | Desarrollo y documentación de los scripts de creación de las entidades de base de datos | 6 | En curso | Oracle Developer | 1900-01-01: 23-09-2023
Desarrollo_Documentación_Base_De_Datos | Desarrollo de la descripción del ambiente de desarrollo Oracle | 4 | En curso | Oracle Developer | 1900-01-01: 23-09-2023
|  |  |  | Developer 1 | 1900-01-01: 23-09-2023
SPRINT 2 |  | Fecha Inicio | 2016-05-30 | Fecha Fin | 1900-01-01: 2016-06-24
ID Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Responsable Tarea | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-22
SPRINT 3 |  | Fecha Inicio | 2016-06-27 | Fecha Fin | 2016-05-30: 2016-07-22
Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Código Usuario | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22
Por hacer
En curso
Pruebas
Terminado
Cancelado

## Plan de Liberación
Historia de Usuario
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| 2023-09-21 / 2023-09-27 | 2023-00-00 / 2023-00-00 | 2023-00-00 / 2023-00-00 | 2023-00-00 / 2023-00-00
Producto Mínimo viable
Release
Vo.Bo. PO

## Scrum Board
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29
Desarrollo del documento AG03 (Scrum) |  | √
Desarrollo de los diagramas de flujo de la aplicación |  | √
Desarrollo del plan de contingencia del proyecto | √
Desarrollo del diagrama de base de datos |  | √
Desarrollo y documentación de los scripts de creación de las entidades de base de datos |  | √
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5

## Áreas de apoyo
SPRINT 1 |  | Fecha Inicio | 0 | Fecha Fin | 0
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
SPRINT 2 |  | Fecha Inicio | 2016-05-30 | Fecha Fin | 2016-06-24
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
SPRINT 3 |  | Fecha Inicio | 2016-06-27 | Fecha Fin | 2016-07-22
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
Por hacer
En curso
Pruebas
Terminado
Cancelado

## Scrum Board AA
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0